Umowa nr ……………….

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH

i USŁUG

W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

„ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.”

Zawarta w dniu ……………………. roku w Wałczu, pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405,

NIP 765-14-95-874, REGON 570544566, reprezentowanym przez:

mgr  Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej  Inwestorem lub Zamawiającym

a

……………………………………… z siedzibą …………………………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………………, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….., z kapitałem zakładowym w kwocie ………………….. zł i członkami Zarządu w osobach ………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez:

……………………….. – Prezesa Zarządu;

……………………….. – Wiceprezesa Zarządu.

zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”

o następującej treści:

Preambuła

W związku z przerpowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  „Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, oddziału anestezjologii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1”

i złożeniem w tym postępowaniu przez Generalnego Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamówień publicznych, strony zawierają umowę następującej treści:

Generalny Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych.

Generalny Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Zawartość

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	3

II. 	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	9

III. 	ROBOTY BUDOWLANE	13

IV. 	WSPÓLNE POSTANOWIENIA DLA USŁUG, ROBÓT	28

V. 	ZAPŁATA WYNAGRODZENIA	30

VI. 	ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA	33

VII. 	ROZWIĄZANIE UMOWY	36

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	37

# I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie:

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną).

„Harmonogram Realizacji” –  szczegółowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty budowlne wraz z instalacją sprzętu, szkolenia.

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Inwestor będzie uprawniony do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych umową z Generalnym Wykonawcą.

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę w celu wykonywania czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

„Inwestycja” – Przedsięwzięcie obejmujące: Budowę nowego pawilonu bloku operacyjnego , centralnej sterylizacji, oddziału anestezjologii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1”

a także zagospodarowanie przyległego otoczenia.

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy zabezpieczająca roszczenia Inwestora.

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają Przepisy prawa budowlanego.

## „Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Usług i  Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia i przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

## „Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w niniejszej Umowie.

„Odbiór końcowy” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

”Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są ujawniane przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Generalny Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw 2002 nr 169, poz. 1368) wraz z poprawkami.

„Pozwolenie na budowę” – ostateczna decyzja administracyjna dopuszczająca rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji na podstawie przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę projektu budowlanego.

„Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmiowego.

„Protokół Odbioru Końcowego” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania związanych z realizacją Inwestycji.

„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument potwierdzający przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzający pełne uruchomienia Sprzętu zamontowanego w ramach Robót.

„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie rękojmii w ramach robót budowlanych oraz 36 miesiącach dla sprzętu zainstalowanego w ramach Robót od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji .

„Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw 2013 poz. 1409, wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, w tym obejmujące dostawę i instalację Sprzętu, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji.

„Sprzęt” – Sprzęt, aparatura oraz wszelkie urządzenia i maszyny niezbędne do potrzeb świadczenia usług w ochronie zdrowia wraz ze sprzętem pomocniczym, niezbędnym dla instalacji i jego uruchomienia instalowanym w ramach Robót.

## „Termin zakończenia realizacji Inwestycji” – data przekazania Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jednak nie wcześniej, niż data pełnego uruchomienia Sprzętu wmontowanego w ramach Robót.

„Usługa” - czynności obejmujące: wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu kompleksowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, obejmującego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym - projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz wszystkich branż wraz z kosztorysem, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku celem dostosowania go do potrzeb budowy nowego pawilonu bloku operacyjnego centralnej sterylizacji, oddziału anestezjologii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1”

i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ.

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/Usług, brak, niekompletność lub uszkodzenie Robót/Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót/Usług z Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność Robót/Usług ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Generalnemu Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.

## „Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Generalnego Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót/Usług oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§ 2

Przedmiot Umowy

1.  Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę całości Inwestycji wraz ze Sprzętem i Usługami za kwotę Wynagrodzenia podaną w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1”.

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w systemie  " zaprojektuj i wybuduj" na potrzeby 107-go Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ ul Kołobrzeska 44 w Wałczu. Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U.2013 poz.1409 z późn. zm. ), w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla " Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1" wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza będzie podstawą do zrealizowania robót budowlano-instalacyjnych w zakresie budowy bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowy części budynku nr 1.

Zadanie obejmuje:

1. budowę nowego obiektu wraz z łącznikiem zawierającego:

- blok operacyjny cztero-salowy ( w tym jedna sala hybrydowa) z Salą wybudzeń pięciołóżkową

- Centralną sterylizatornię

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z sześciołóżkową salą OAiT i jednołóżkową izolatką OAiT

- pomieszczenia techniczne na potrzeby nowego obiektu wraz z szatniami pracowniczymi

2. wykonanie koniecznych zmian( modernizacji) w istniejącym obiekcie ( w rejonie połączenia z nowym obiektem) mających na celu spełnienie obowiązujących przepisów zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3. wykonanie zagospodarowania terenu wokół nowego budynku wraz z drogą pożarową , dojściami, dojazdami.

Zakres umowy obejmuje:

- Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,

- Opracowanie projektu budowlanego i projektu aranżacji wnętrz oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego,

- Opracowanie dokumentacji związanej z umeblowaniem budynków– przygotowanie wykazu mebli medycznych, administracyjnych, socjalnych wraz ich szczegółową specyfikacją techniczną i planem rozmieszczenia,

- Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie inwentaryzacji przebudowywanej części budynku , wykonaniu bilansu na zapotrzebowanie mediów, uzyskanie wszystkich koniecznych warunków przyłączenia do sieci,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku istniejącym, uzyskanie koniecznych warunków przyłączenia, z dostawcą energii cieplnej – firma ZEC Wałcz,

- wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczna,

- wykonanie dokumentacji projektowej nowych źródeł gazów medycznych

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń decyzji administracyjnych, (do wykorzystania posiadane przez zamawiającego decyzje: lokalizacji inwestycji celu publicznego)

- wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z rozbudową i przebudową Szpitala wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania,

- wykonanie źródeł i przyłączy mediów do nowego budynku  dla wszystkich branż,

- wykonanie koniecznych prac związanych z zagospodarowaniem terenu – dróg, chodników, parkingów, instalacji zewnętrznych, ukształtowania terenu, wycinek i wymaganych nasadzeń zieleni,

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego,

- dostawę sprzętu medycznego i elementów wyposażenia zgodnie z wymaganiami opisanymi  wraz z oprogramowaniem, jeśli jest wymagane do obsługi dostarczonego sprzętu. Opisy urządzeń i parametrów technicznych służą do określenia standardów wyposażenia medycznego oraz będą stanowić  jeden z elementów oceny ofert. Sprecyzowanie wymogów Zamawiającego co do sprzętu medycznego jest konieczne w przypadku sprzętu, który ma pracować w specjalistycznym obiekcie zawierającym m.in. blok operacyjny, OAiIT, centralną sterylizatornię. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy dla obsługi dostarczonego sprzętu medycznego wymagane będzie oprogramowanie, to Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest udzielić zamawiającemu lub zapewnić od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, które będą stanowić licencje/sublicencje niewyłączne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowiązujące na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie będzie krótszy niż 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawierać uprawnienie do korzystania z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót znajduje się w załączniku pn. „Program

Funkcjonalno – Użytkowy”

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty:

    - SIWZ

    - Program Funkcjonalno – Użytkowy

3)   Wyjaśnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ich modyfikacjami,

4)   Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

5. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy.

6.W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty

wymienione w ust.2 w kolejności tam określonej.

7.Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

§ 3

Harmonogram i Harmongram Realizacji

- Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:

Zamawiający wymaga, aby prace objęte zamówieniem były wykonane w następujących etapach:

Etap 1

- sporządzenie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej

- zatwierdzenie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej  przez Zamawiającego

- Opracowanie projektu budowlanego i projektu aranżacji wnętrz oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego

- wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczna

- wykonanie dokumentacji projektowej nowych źródeł gazów medycznych

- wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku istniejącym, uzyskanie koniecznych warunków przyłączenia, z dostawcą energii cieplnej – firma ZEC Wałcz,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń decyzji administracyjnych, (do wykorzystania posiadane przez zamawiającego decyzje: lokalizacji inwestycji celu publicznego)

- wystąpienie o aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych i przyłączy

- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.  dotyczącej warunków gruntowo-wodnych na potrzeby rozbudowy kompleksu szpitalnego

- wystąpienie do Gestorów sieci o oświadczenie  o możliwości przyłączenia rozbudowywanej części szpitala

- sporządzenie projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego

- uzyskanie akceptacji rzeczoznawców ppoż i do spraw higieniczno-sanitarnych

- uzgodnienie projektu budowlanego z Rejonowym Zarządcą Infrastruktury w Szczecinie oraz Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  RZI Szczecin.

- Opracowanie dokumentacji związanej z umeblowaniem budynków– przygotowanie wykazu mebli medycznych, administracyjnych, socjalnych wraz ich szczegółową specyfikacją techniczną i planem rozmieszczenia,

- sporządzenie zestawienia  kosztorysów zadania

- zatwierdzenie w/w projektów przez Zamawiającego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową. Zamawiający będzie miał 7 dni roboczych  na akceptację dokumentacji.

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Etap 2

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych, w tym projektu aranżacji wnętrz.

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- Opracowanie dokumentacji związanej z umeblowaniem budynków– przygotowanie wykazu mebli medycznych, administracyjnych, socjalnych wraz ich szczegółową specyfikacją techniczną i planem rozmieszczenia,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów

- wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z rozbudową i przebudową Szpitala wraz z rozruchem technologicznym

- wykonanie źródeł i przyłączy mediów do nowego budynku  dla wszystkich branż,

- wykonanie koniecznych prac związanych z zagospodarowaniem terenu – dróg, chodników, parkingów, instalacji zewnętrznych, ukształtowania terenu, wycinek i wymaganych nasadzeń zieleni,

- wykonanie oznakowania pomieszczeń - opracowanie informacji wizualnej

- pomieszczenia i oddziały należy wyposażyć w sprzęt medyczny i meble administracyjne

- dostawę sprzętu medycznego i elementów wyposażenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3 programu funkcjonalno-użytkowego, wraz z oprogramowaniem, jeśli jest wymagane do obsługi dostarczonego sprzętu. Opisy urządzeń i parametrów technicznych służą do określenia standardów wyposażenia medycznego oraz będą stanowić  jeden z elementów oceny ofert.  Sprecyzowanie wymogów Zamawiającego co do sprzętu medycznego jest konieczne w przypadku sprzętu, który ma pracować w specjalistycznym obiekcie zawierającym m.in. bloki operacyjne, sale OIOM, salę wybudzeń, centralną sterylizatornię. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy dla obsługi dostarczonego sprzętu medycznego wymagane będzie oprogramowanie, to wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest udzielić zamawiającemu lub zapewnić od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, które będą stanowić licencje/sublicencje niewyłączne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowiązujące na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie będzie krótszy niż 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawierać uprawnienie do korzystania z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

- Niezależnie od Etapów Strony uzgadniają następujące szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności kluczowych:

- Opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej  i uzyskanie pozwolenia na budowę do 30. 11.2015 r.

- Opracowanie projektów wykonawczych do 25.02.2016 r.

- Roboty budowlane wraz z instalacją sprzętu i inne roboty adaptacyjne oraz oddanie do użytkowania i do przeprowadzenia szkoleń  do 25.09.2017 r.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Realizacji musi być zgodny z podziałem na etapy opisane w ust. 1 oraz określać terminy ich realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż nie mogą one przekraczać terminów realizacji czynności kluczowych.

- Harmonogram Realizacji oprócz podziału na etapy opisane w ust. 1 musi zawierać podział na projektowanie, roboty budowlane wraz z instalacją sprzętu i szkolenia oraz okreslać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla  projektowania, robót budowlanych wraz z instalacją sprzętu i szkoleniami.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Generalny Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót oraz szczegółowy kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych (stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Realizacji w części robót budowlanych) i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram Realizacji Robót wpisywać się będzie w Etapy, określone w § 3 niniejszej Umowy oraz musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót w układzie kwartalnym robót budowlanych oraz dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedłożonego Harmonogramu Realizacji.

- Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji w terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia projektu Harmonogramu Realizacji oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi o których mowa w ust. 6 w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia uwag i wniosków przez Zamawiajacego.

- Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Realizacji stanowi załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczaenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram Realizacji stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji. Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu Realizacji.  Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu nie dochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji.

§ 4

Zobowiązania ogólne Generalnego Wykonawcy

## Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty/ Usługi zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robót/Usług

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności informacje dotyczące danych osobowych pacjentów Zamawiającego, jak również danych dotyczących prowadzonych przez Zamawiającego procedur diagnostycznych

# II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§ 5

Wykonanie i odbiór dokumentacji

- Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

- Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację techniczną z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, zgodnie z niżej wymienionymi elementami:

-   sporządzenie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej

- zatwierdzenie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej  przez Zamawiającego

- Opracowanie projektu budowlanego i projektu aranżacji wnętrz oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego

- wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczna

- wykonanie dokumentacji projektowej nowych źródeł gazów medycznych

- wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku

istniejącym, uzyskanie koniecznych warunków przyłączenia, z dostawcą energii cieplnej – firma ZEC

Wałcz,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń decyzji administracyjnych, (do wykorzystania posiadane przez zamawiającego decyzje: lokalizacji inwestycji celu publicznego)

- wystąpienie o aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych i przyłączy

- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.  dotyczącej warunków gruntowo-wodnych na potrzeby rozbudowy kompleksu szpitalnego

- wystąpienie do Gestorów sieci o oświadczenie  o możliwości przyłączenia rozbudowywanej części

szpitala

- sporządzenie projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego

- uzyskanie akceptacji rzeczoznawców ppoż i do spraw higieniczno-sanitarnych

- uzgodnienie projektu budowlanego z Rejonowym Zarządcą Infrastruktury w Szczecinie oraz Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  RZI Szczecin.

- Opracowanie dokumentacji związanej z umeblowaniem budynków– przygotowanie wykazu mebli

medycznych, administracyjnych, socjalnych wraz ich szczegółową specyfikacją techniczną i planem

rozmieszczenia,

- sporządzenie zestawienia  kosztorysów zadania

- zatwierdzenie w/w projektów przez Zamawiającego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową. Zamawiający będzie

miał 7 dni roboczych  na akceptację dokumentacji.

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych, w tym projektu aranżacji wnętrz.

-  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Generalny Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które

będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane

z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Generalny Wykonawca zobowiązany jest do

utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Inwestora w celu

dokonywania na bieżąco konsultacji, co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii.

Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych

dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez

przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu.

- Generalny Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach Wynagrodzenia opisanego w §26 ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust.2 a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę

- Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się przekazać dokumentację Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:

- 3 egzemplarze projektu koncepcyjnego oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

- 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy (wszystkie branże)

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do wydruków z możliwością kopiowania),

- Zestawienie kosztów dla poszczególnych branż po 3 kpl. , plus wersja elektroniczna do edycji.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. 2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

- Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających się na  komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Generalny Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc, że przedmiotu nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi pełną dokumentację techniczną bez pozwolenia na budowę w terminie do 60 dni od daty zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. poprzedzającym, Inwestor ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Generalny Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie po stronie Zamawiającego stanowi podstawę :

  - prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Generalny wykonawca wyraża zgodę; lub

  - do odstąpienia przez Inwestora od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

- Inwestor, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Generalnego Wykonawcy może również:

- odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

- Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy, że:

- Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie.

- Wady nie zostały usunięte w terminie.

- Do dnia 30.11.2015 roku Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę będzie  siedziba Inwestora.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, stwierdzonej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę) koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Generalny Wykonawca.

- Jeżeli wskutek nieusunięcia wad w terminie bądź niekompletności dokumentacji nastąpi opóźnienie uzyskania pozwolenia na budowę, Generalny Wykonawca zapłaci na rzecz Inwestora karę umowną, o której mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy naliczoną w związku z uchybieniem terminu zakończenia czynności kluczowych.

- Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te  pokryje Generalny Wykonawca oraz pokryje wartość zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie robót.

- Generalny Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Generalny Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykorzystania dokumentacji projektowej/technicznej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach wynagrodzenia opisanego w §26 ust. 1, w zakresie:

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na USB, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

- prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową/techniczną utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej  jaki jego cyfrowej postaci.

- Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).

- Zapisy ust. 16 nie naruszają praw autorskich osobistych. Generalny Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie  w jego imieniu przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej/technicznej, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności na:

      - decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijania oznaczania autorstwa;

      - decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części dzieła, samodzielnie lub w połączeniu z innymi dziełami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

- W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Generalny Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 16, które przenosi na Zamawiającego.

§ 6

Nadzór autorski

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez  osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W ramach nadzoru autorskiego określonego Generalny Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Inwestora do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

- uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca dodatkowo zgadza się, że Inwestor na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym Inwestor powierzył nadzór autorski.

# III. ROBOTY BUDOWLANE

§ 7

Roboty budowlane – zasady ogólne

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty wraz z instalacją sprzętu zgodnie z powstałym Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Inwestora, konserwatora zabytków, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Generalny Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót oraz szczegółowy kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych (stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Realizacji w części robót budowlanych) i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram Realizacji Robót wpisywać się będzie w Etapy, określone w § 3 niniejszej Umowy oraz musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót w układzie kwartalnym robót budowlanych oraz dostaw.

- Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i wartości realizacji poszczególnych robót, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej.

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się:

## Wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w  pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora, Projektanta, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.

## W trakcie wykonywania Robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

## Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia oraz Sprzęt niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie/projekcie, ale są niezbędne do wykonania Robót oraz do poprawnego funkcjonowania bloków operacyjnych, oddziałów i innych pomieszczeń stanowiących przedmiot Umowy. Wszelkie Materiały, dostarczony Sprzęt oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały, dodtarczony Sprzęt powinny być nowe.

## Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót.

## Generalny Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

  - do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,

  - do powołania Kierownika Budowy, który będzie obecny na placu budowy codziennie,

  - do powołania Kierownika Kontraktu, który będzie obecny na placu budowy co najmniej 3 razy w tygodniu,

  - do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,

  - do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim,

  - do prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach oraz w funkcjonujących oddziałach szpitalnych przyjmujących pacjentów oraz prowadzić roboty w godzinach ustalonych z Zamawiającym po uprzednim Zamawiającego przekazanym na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest tak przeprowadzać i organizować roboty budowlane aby nie zakłócić pracy funkcjonujących oddziałów.

  - do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

  - do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Projektantem,

  - do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

  - do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie niniejszej Umowy,

  - do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,

  - do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,

  - do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat,

  - wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 15.

r.do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 15

  - do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 21), z zastrzeżeniem ust. 15. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21), a w szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

  - zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 , poz. 21). Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu.

  - do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sąsiadujacego z budową. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy,

  - do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.

  - do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  - do opracowania wymaganej do zakończenia Inwestycji Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym wszelkie dokumenty umożliwiające Genernemu Wykonawcy wystąpienie w imieniu Inwestora do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, a także dokumentację wymaganą postanowieniami niniejszej Umowy.

  - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

  - do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

  - zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp

  - zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;

  - koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty budowlane lub prace konserwatorskie w sposób niewłaściwy bądź wadliwy, niezgodny z dokumentacją i przepisami.

- Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadów i niewykorzystanych Materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych.

- W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych.

- Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym na terenie Placu budowy.

- Generalny Wykonawca wyznacza Pana ……………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan …………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………. i należący do ……………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z nr ewidencyjnym ………………………...

- Generalny Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy.

- Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Wykonawczych i innych określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Inwestorem, Inspektorami Nadzoru oraz konserwatorem zabytków, jeśli dotyczy.

- Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przegląd Po Upływie Rękojmi  od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi.

- Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki. Generalny Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o rodzaju materiału przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

- Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej terenu i pomieszczeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia, zapoznał się z całością dokumentacji technicznej, programem funkcjonalno-użytkowym i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił wszelkie koszty wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.

- Generalny wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wykonania projektów, rysunków i innych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji inwestycji.

§ 8

Zobowiązania Inwestora

- Inwestor zobowiązuje się do:

  - udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym,

  - zapewnienia Dziennika Budowy,

  - podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,

  - uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru.

- Osobami z ramienia Inwestora upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą są

  - Pan Eugeniusz Zaremba

  - Pan Marian Ciesiński

§ 9

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie Robót Budowalnych

## Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiając uprzednio Generalnego Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

## Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony.

## Jeżeli Generalny Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Inwestora lub odmówi przejęcia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 5 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy.

## W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

## Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Inwestorowi, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót.

## Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Inwestora w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.

## Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia Inwestycji, a w szczególności do:

### zagospodarowania terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na własny koszt dróg dojazdowych i chodników, jeżeli to będzie konieczne i niezbędne dla transportu sprzętu oraz Materiałów potrzebnych dla wykonywania Robót,

### zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb,

### zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb,

### wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, w tym przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

### ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiajacy dostęp osób trzecich.

### Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

## Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawcy.

## Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy. Lista ta będzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osób upoważnionych. Osoby upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy z informacją wykonawca generalny, podwykonawca i są zobowiązane nosić w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały prawa wstępu na Plac Budowy.

## Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

## Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót, Generalny Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora.

## Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

## Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.

§ 10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.

- W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę.

§ 11

Podwykonawcy

- Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania. Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Inwestora powierzać wykonania umowy dalszym podwykonawcom.

- Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekty umów z podwykonawcami oraz określi zakres prac wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót zleconych podwykonawcom, w celu ich akceptacji. Zlecenie wykonania poszczególnych robót budowlanych do wykonania Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy robót/usług nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót/usług i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców Zamawiający, włączając w to odsetki za  zwłokę, koszty procesu, egzekucji i inne.

- Od przekazania placu budowy aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi Generalny Wykonawca.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest w umowach z Podwykonawcami tak określić terminy zapłaty dla Podwykonawców, by każdorazowo przypadały one wcześniej, niż termin zapłaty należnej za daną część robót Generalnemu Wykonawcy. Warunkiem wypłaty Generalnemu Wykonawcy części wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub oświadczenia Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty całego należnego mu wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Podwykonawca został zgłoszony Inwestorowi, wówczas Inwestor jest zobowiązany natychmiast informować Generalnego Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Inwestora. Przed realizacją wypłaty należności stanowiącej przedmiot roszczenia, Inwestor winien każdorazowo uzyskiwać opinię Generalnego Wykonawcy dotyczącą podstaw do takich roszczeń oraz udzielić Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawcy.

- W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć Inwestorowi oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

- W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 8 oświadczenia Podwykonawcy, Inwestor zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla podwykonawcy. Kwota ta zostanie wypłacona po przedłożeniu przez GW Oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.

§ 12

Materiały, Urządzenia, Sprzęt i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych

## Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia, Sprzęt oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu Materiałów, Urządzeń, Sprzętu oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.

### Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoważny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał.

### Kolorystyka, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

### Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

### certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

### w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

## Na żądanie Inwestora Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.

## Inwestorowi przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inwestorem Materiałami w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

## Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.

§ 13

Inni Wykonawcy

- Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor przy realizacji Inwestycji będzie mógł zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Generalnym Wykonawcą. Generalny Wykonawca oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt, iż niektóre z prac na Placu Budowy będą wykonywane równolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawców i w związku z tym przy zachowaniu postanowień niniejszej Umowy oraz wskazań Inwestora zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez Podwykonawców i Innych Wykonawców.

- Strony zgodnie postanawiają, prace, o których mowa w ust. 1, będą mogły być wykonywane przez Innych Wykonawców, co do których Generalny Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Generalnemu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

- Inwestor oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców. Inwestor dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w Robotach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Generalnego Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP.

- Strony zgodnie oświadczają, że Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. Inwestor nie może obciązyć z tego tytułu Generalnego Wykonawcy karami umownymi, ani też odstapić od Umowy.

§ 14

Współpraca na placu budowy

## Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robót prowadzonych na Placu Budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców oraz Innych Wykonawców.

## Inwestor może zwrócić się do Generalnego Wykonawcy o udostępnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich określonych robót. Generalny Wykonawca zapewni, że w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z wykonaniem Robót, nie będzie przerywał i zakłócał realizacji robót prowadzonych przez Innych Wykonawców. Jeśli jednak roboty takie miałby kolidować z Robotami, Generalny Wykonawca zwróci się do Inwestora z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robót. Strony niezwłocznie uzgodnią termin i sposób wykonania wstrzymanych robót. Rozpoczęcie robót przez Innych Wykonawców nie będzie w żaden sposób uważane za odbiór dokonany przez Inwestora lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą w imieniu Inwestora lub za przejęcie Robót przez Inwestora.

§ 15

Nadzór inwestorski

- Inwestor lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Inwestor ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do:

  - wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,

  - reprezentowania Inwestora na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

  - kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,

  - uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,

  - potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,

  - wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Generalnego Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,

  - wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,

  - dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż,

  - odbioru Robót przed ich zakryciem oraz

  - wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.

## Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Generalny Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.

## Inwestor wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli.

§ 16

Dokumentacja Robót

## Generalny Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy oraz pozostała dokumentacja będzie spójna i kompletna, zgodna z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz umożliwi wykonanie Robót w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie elementy tej inwestycji wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym konieczne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, który ma być osiągnięty poprzez projekt i realizację Generalnego Wykonawcy, opisanego w Programie funkcjonalno-Użytkowym. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim konieczność wykonania takiego elementu nie będzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupełniające i Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót.

## Projekt Budowlany, Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie będą przez Generalnego Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Inwestorowi.

## Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelką dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporządzone przez Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji.

## Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej /technicznej. Inwestor oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji.

## Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone przez Inwestora, Generalny Wykonawca powiadomi o tym Inwestora na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia.

## Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami (przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Inwestora, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

## Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz Inwestora autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 6.

## Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 7.

§ 17

Gotowość do zakończenia prac w zakresie Robót Budowalnych. Odbiór Końcowy

## Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Inwestora o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót poda termin, w którym jednocześnie przekaże Inwestorowi:

### Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Placu Budowy,

### protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,

### wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową,

### Dokumentację Powykonawczą z operatem geodezyjnym powykonawczym,

### wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

## Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę. Inwestor powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego Robót  najpóźniej w 21 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności.

### Jeżeli w toku czynności Odbioru Inwestor stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową Inwestor może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego.

## Z czynności Odbioru Końcowego Robót sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

## Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru.

- Strony zgodnie oświadczają, iż do procedury odbiorów częściowych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

§ 18

Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Robót Budowlanych i Sprzętu

## W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru Wad, Strony ustalają, że:

### jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Inwestor może odmówić Odbioru do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inwestora;

### jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Inwestor ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót.

## W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia §17.

§ 19

#### Zwrot Placu Budowy

## W terminie 5 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonwaca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi placu budowy.

## Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Inwestorowi. W przypadku uszkodzeń, Generalny Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabepieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 20

Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowalnych

Generalny Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie DVD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego.

§ 21

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowalnych i Sprzetu

## Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi …… miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Inwestor może wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że:

### po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

### będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,

### będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

- Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji i będzie wynosić:

### na Roboty budowalne – …….. miesięcy,

- na Sprzęt – 36 miesięcy.

## Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

  - Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie

  - w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,

  - po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży  Generalnego Wykonawcę,

  - Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

  - jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w §30 ust. 1 pkt. b.

## Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania rękojmi dla robót budowlanych wykonywać raz w roku przeglądy gwarancyjne budynku nowego pawilonu bloku operacyjnego – budynku D oraz zmodernizowanej części budynku A.

- Generalny Wykonawca w terminie 14 dni przed planowanym terminem przeglądu gwarancyjnego budynków opisanych w ust. 8 powiadomi Zamawiającego celem ostatecznego uzgodnienia terminu wykonania takiego przeglądu. Generalny Wykonawca może przystąpić do przeglądu gwarancyjnego przedmiotowych budynków w terminie zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, iż w czynnościach przeglądu gwarancyjnego budynków opisanych w ust. 8 uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego z prawem zgłaszania uwag i wniosków.

- Okres rękojmi na Sprzęt zainstalowany w ramach Robót wynosi 36 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

§ 22

Odbiór Po Upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowalnych

- Niezależnie od uprawnienia Inwestora do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania rękojmi, o którym mowa w § 21 ust.1 , Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi Inwestycji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Rękojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi.

- Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

- Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi.

# IV. WSPÓLNE POSTANOWIENIA DLA USŁUG i  ROBÓT

§ 23

- W przypadku wykonywania Robót/Usług w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/ Usług oraz usunięcia wszelkich Wad Robót/Usług na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót/ Usług.

- W trakcie wykonywania Robót/Usług Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały, Sprzęt i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót/ Usług oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót/Usług. Wszelkie Materiały, Sprzęt oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały, Sprzęt powinny być nowe.

- Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót/ Usług.

§ 24

Opóźnienie w realizacji prac

## W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/ Usług, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3  ust. 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.

## W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym Generalnemu Wykonawcy.

## W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót/Usług w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę.

## Skorzystanie przez Inwestora z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 25

Termin zakończenia Inwestycji

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji zaakceptowanym przez Inwestora w terminie do dnia 25.09.2017 r.

- Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w ramach  Etapów wynikających z Harmonogramu Realizacji, określonych w § 3 Umowy.

- Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania Robót/Usług w takim czasie i w taki sposób w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na piśmie.

- W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż 90 dni Generalny Wykonawca uprawiony jest do wezwania Inwestora do podjęcia zawieszonych robót w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Generalny  Wykonawca uprawniony jest do podjęcia dalszej realizacji umowy lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Generalny Wykonawca.

- Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

# V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 26

Wynagrodzenie

- Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie ……………………………………………. łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………..………netto (słownie:……………………………………………………...…., co stanowi wartość brutto (słownie: ………………………………………………………..……… ……………………………………………..…………..), dalej nazywane „Wynagrodzeniem” według nastęujących stawek VAT:

- Wartość netto …………….podatek VAT…………... (….%), co daje wartość brutto…….

- Wartość netto .……………podatek VAT………......(…. %), co daje wartość brutto………

- Wynagrodzenie płatne będzie w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 27 przy czym poszczególne płatności częściowe Wynagrodzenia zostaną powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Generalny Wykonwaca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowaną zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towrów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla Robót/ Usług.

- Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią treścią PFU, który jest dla niego czytelny  i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.

- Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji, w tym m.in koszty robocizny, materiałów, w tym elementów wykończenia wnętrz typu miedzy innymi fototapety, grafiki, aplikacje, maszyn i urządzeń budowlanych, zakupu Sprzętu, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień z gestorami sieci, instalacji, oprogramowania, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych oprocowań, opłat i podatków a także inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

- Inwestor uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgody.

§ 27

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowalnych

## Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych (w okresach kwartalnych) na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami określonymi w Harmonogramie Realizacji Robót, o którym mowa w § 7 ust. 2. i zgodnie z zapisami § 26 Umowy.

## Inwestor dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokołów częściowych (o których mowa w ust.9), z  zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, o której mowa w ust.10, nie będzie niższa  niż równowartość 10% wartości netto wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że Generalny Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji.

## Inwestor dokona zapłaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w §26 ust. 6.

- Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Generalnego Wykonawcy.

- Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania dokumentacji projektowej, Robót Generalny Wykonawca sporządzi raport z zaawansowania prac projektowych, robót, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania prac projektowych, robót budowlanych,  dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.

- Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez przedstawicieli Inwestora Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Generalnego Wykonawcy. Ze strony Inwestora powinien być podpisany przez: Pana ……………………………, ze zaś ze strony Generalnego Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Kierownika Kontraktu.

- Podpisanie raportu z zaawansowania dokumentacji projektowej, robót nie stanowi odbioru dokumentacji projektowej, Robót, lub jakiegokolwiek ich Elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

- W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą odnośnie stopnia zaawansowania Robót, i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robót w zakresie spornym, Inwestor ma prawo do dokonania płatności za sporną część Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu.

- Na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektrów Nadzoru Inwestorskiego raportów z zaawansowania prac projektowych, robót za okres zgodny z Harmonogramem Realizacji dla prac projektowych lub Harmonogramem Realizacji Robót  w odniesieniu do Robót, Generalny Wykonawca sporządza Protokół Częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych prac projektowych, robót.

- Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektrów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Częściowego Generalny Wykonawca wystawi fakturę częściowa obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. Wraz z każdą fakturą Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi pisemne oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec jego Podwykonawców.

- Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Generalnego Wykonawcę Robót.

§ 28

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach usług

Zapłata na rzecz Generalnego Wykonawcy kwoty  wynagrodzenia z tytułu

wykonanych Usług w zakresie Projektu Budowlanego nastąpi po dostarczeniu dokumentacji projektowej

wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Płatność nastąpi przelewem na konto Generalnego

Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT z zachowaniem zasad określonych w §26 ust. 6.

# VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 29

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… zł).

- Generalny Wykonawca wniósł w dniu ………………….. r., ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie …………………………………………………....

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach:

- 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,

- 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

- Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taką zmianę.

§ 30

Kary umowne

- Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne:

  - Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto określonego w § 26 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów prac określonych w Harmonogramie Realizacji lub terminów zakończenia czynności kluczowych, wskazanych w § 3 ust. 2 – z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy opóźnienie dotyczy zarówno niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie Realizacji, jak i w § 3 ust. 2, Inwestor ma prawo do naliczania tylko jednej kary dziennej, o której mowa w niniejszym punkcie.

  - Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Ręjkojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  - Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Inwestor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)

  - Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną wysokości 300,00 PLN za każdy dzień opóżnienia w przekazaniu raportu miesięcznego w terminie wskazanym w § 27 ust. 6 Umowy.

  - Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie przekazania Harmonogramu Realizacji w terminie wskazanym w §3 ust. 3.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.

§ 31

Ubezpieczenie

- W dniu podpisania umowy, Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi poniższe polisy ubezpieczenia:

### od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.

### ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie 10.000.000 złotych.

  - promesę i ofertę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na sumę odpowiadającą wysokości wartości wynagrodzenia brutto określonego w §26 ust. 1. Natomiast podpisaną polisę ubezpieczenia w tym zakresie przekaże Inwestorowi w momencie rozpoczęcia budowy, w rozumieniu art. 41 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. ( Dz. U. 2013 poz. 1409).

## Szczegółowe wymagania Inwestora w zakresie ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia OC oraz ryzyk budowlano-montażowych określa załącznik nr 11 do SIWZ.

## Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

## W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Generalnego Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Generalnego Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Generalny wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Inwestorowi dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Generalnego Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy.

## Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

## Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 32

Cesja

- Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5  ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217 ze zm.)

- Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.

§ 33

Odbiór Końcowy Inwestycji

      - Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót strony przystąpią do dokania Odbioru Końcowego Inwestycji.

      - Inwestor wyzanczy termin odbiru końcowego inwestycji i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na co najmniej 14 dni przed planownym terminiem odbiru końcowego inwestycji.

      - Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego Inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Inwestycji zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę.

      - Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji  podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru.

# VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 34

Rozwiązanie Umowy

- Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

  - przekroczeniu przez Generalnego Wykonawcę któregokolwiek z terminów ukończenia etapów lub ukończenia czynności kluczowych, określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Inwestora dodatkowego terminu na ukończenie etapów lub czynności kluczowych nie pozbawia Inwestora prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Generalnego Wykonawcę dodatkowego terminu.

  - niezachowaniu przez Generalnego Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,

  - faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Inwestorem bądź dozwolone w niniejszej Umowie;

  - uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 10, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,

  - nie rozpoczęcia przez Generalnego Wykonawcę robót w terminie 10 dni roboczych licząc od terminu określonego w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Robót stosownie do §3 ust.1 pkt.3) bez uzasadnionych przyczyn, bądź bez uzasadnionej przyczyny Generalny Wykonawca nie kontynuuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

  - Generalny Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych,

pod warunkiem, że rozwiązanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni.

- Stronom przysługiwać będzie rónież prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

- uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego przez Stronę przeciwną.

- W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Generalny Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy.

- Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy w całości lub części.

# VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Adresy do korespondencji

- Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby przedsiębiorstwa.

- Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres:

  - Z przeznaczeniem dla Inwestora: ……………………………...................................................................................………

  - Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: …………………………………………………………………................….……….………

  - Z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: …...............................................................................................................…….………

## Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.

- Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdoczesnej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 36

Spory. Właściwy sąd.

## W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.

## W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do eksperta.

## Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

## Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 37

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz polskim sądom powszechnym. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 38

Inne postanowienia

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy, co do których Inwestor przewidział możliwość ich zmiany, strony rozumieją :

  - zmianę terminu realizacji Inwestycji spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora jak i od Generalnego Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, zaistnienie trudności terenowo-prawnych,

  - utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu robót określonego w § 2 oraz sposobu (np. technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy nie zawinionymi przez Generalnego Wykonawcę tj. zmiana Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu umowy oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia

  - w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:

(a)	pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, urządzeń i oprogramowania lub kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań;

(b)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji Inwestycji;

(c)	konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa.

możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, urządzeń lub oprogramowania, sprzętu, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia, zmiana sprzętu, urządzeń i materiałów, jak również zmiana ich lokalizacji;

  - zmiana terminów realizacji etapów określonych w Harmonogramie Realizacji, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,

  - w przypadku przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezawinionych przez Generalnego Wykonawcy mających wpływ na termin zakończenia Inwestycji, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług.

  - zmiana terminów realizacji etapów, o których mowa w § 3 ust.1, określonych w Harmonogramie Realizacji oraz terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- w innych przypadkach określonych w umowie,

- zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  specyfikacji.

- W razie zmian, odnoszących się do treści PFU, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej szkody.

- W razie konieczności zawieszenia Robót/Usług skutkującej koniecznością zmiany terminu zakończenia inwestycji możliwa będzie zmiana terminu zakończenia inwestycji.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

- Rozliczenie robót zamiennych, robót dodatkowych lub zmian technologii w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela zamawiającego), lecz nie częściej niż w okresach kwartalnych, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu, zwanego „różnicowym", wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty, technologii „pierwotnej", a więc roboty, technologii, która miała być pierwotnie wykonana,

- należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej",

- należy wyliczyć różnicę między tymi cenami.

Wyliczeń ww. cen („pierwotnej" i „zamiennej") należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót, technologii należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,

  - w przypadku gdy wystąpią roboty, technologie, których nie można rozliczyć zgodnie z powyższym, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

  - ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

  - w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty, technologii w oparciu o powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) za okres ich wbudowania,

  - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego:

- ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych"), należy przyjąć z kosztorysów

ofertowych wykonawcy, ilości robót „zamiennych" należy przyjąć z książki obmiarów

- Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami

w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy

i ustalenia.

- Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w czterech jednobrzmiących

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla

Inwestora.

- Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.

- Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron

oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną

z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem

nieważności.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie

pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności, za

wyjątkiem zmian osób, o których mowa w § 7 ust. 10, § 8 ust. 2 i § 27 ust. 6

§ 39

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy

- Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy

Załącznik nr  2 – Wykaz sprzętu dostarczanego w ramach robót budowlanych

Załacznik nr 3 – Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru

Załacznik nr 4 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru NIP

Załacznik nr 5 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru REGON

Załącznik nr 6 – Harmonogram Realizacji

Załącznik nr 7 –  Szczegółowe wymagania Inwestora w zakresie ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia OC oraz ryzyk budowlano-montażowych.

W imieniu Inwestora:                                                       W imieniu

Generalnego Wykonawcy: